ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΣΗΣ (ΤΔΠ) ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΑΕΚ (ΕΡΓΑ ΕΚΤ)

1.	Γενικά

Το Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης της προόδου των έργων ΕΠΕΑΕΚ περιλαμβάνει 5 βασικά τμήματα και 1 παράρτημα:

Τμήμα Α: περιλαμβάνει πληροφορίες γενικού χαρακτήρα

Τμήμα Β: περιγράφεται η φυσική πρόοδος του έργου

Τμήμα Γ: συνοψίζονται τα οικονομικά δεδομένα του τριμήνου

Τμήμα Δ: δίνονται οι δείκτες προόδου του έργου

Τμήμα Ε: Καταγράφεται ο προγραμματισμός του έργου για το επόμενο διάστημα

Παράρτημα: Χρονοδιάγραμμα του έργου

Το Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης (ΤΔΠ) υποβάλλεται σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Η έγκαιρη υποβολή του ΤΔΠ αποτελεί συμβατική υποχρέωση των υπευθύνων των έργων του ΕΠΕΑΕΚ, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων (οικονομικών και φυσικής προόδου) που υποβάλλονται στο ΥπΕΠΘ. Οδηγός για την ορθή εκτέλεση του έργου αποτελεί η σύμβαση ΥπΕΠΘ/Φορέα υλοποίησης. Ειδικότερα το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της σύμβασης (Τεχνικό Δελτίο του έργου).

Συμπλήρωση του ΤΔΠ

Τμήμα Α

Δίνονται γενικά στοιχεία:

οι κωδικοί του μέτρου και της Ενέργειας όπου έχει ενταχθεί το έργο,

ο αύξων αριθμός του ΤΔΠ. Η αρίθμηση αρχίζει από το Δ96 και συνεχίζει Α97, Β97 κλπ.

η περίοδος στην οποία αναφέρεται το ΤΔΠ,

ο φορέας υλοποίησης και ο τίτλος του έργου

ο υπεύθυνος του έργου.

Τμήμα Β

Περιγράφονται οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν (εδάφιο Β.1) και τα σχετικά παραδοτέα (εδάφιο Β.3) κατά το τρίμηνο αναφοράς. Πρέπει η περιγραφή των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων να συνδέονται με τα πακέτα εργασίας και τις φάσεις που αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου (Παράρτημα Ι της σύμβασης). Αιτιολογούνται ενδεχόμενες αποκλίσεις από τον προγραμματισμό του έργου όπως δίνεται στη σύμβαση (εδάφια Β.2 και Β.4).

Στα εδάφια Β.5 και Β.6 αναφέρονται προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την υλοποίηση του έργου κατά το τρίμηνο αναφοράς, τα ενδεχόμενα διορθωτικά μέτρα και η πορεία επίλυσης των προβλημάτων που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα ΤΔΠ.

Τμήμα Γ

Στον πίνακα Γ1 συνοψίζονται οι δαπάνες που έχουν υποβληθεί στο ΥπΕΠΘ με τα Μηνιαία Δελτία Δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης. Οι κατηγορίες δαπανών είναι εκείνες που αναλύονται στο Παράρτημα Ι της σύμβασης (Τεχνικό Δελτίο του έργου).

Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι δαπάνες σε σχέση με τα δηλωθέντα, συμπληρώνεται ο πίνακας Γ2 όπου αναλύονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, στα στοιχεία του πίνακα Γ1 συνυπολογίζονται και οι τροποποιήσεις. Σημειώνεται ότι η πρόταση τροποποιήσεων δεν σημαίνει αυτόματη αποδοχή τους από το ΥπΕΠΘ.

Τμήμα Δ

Ο πίνακας Δ.1 καταγράφει την πορεία των ακόλουθων δεικτών:

Απορρόφηση κονδυλίων. Στην στήλη “Προγραμματισμός” αναγράφεται το προγραμματισμένο (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της σύμβασης) ύψος της απορρόφησης (α) για το τρέχον έτος (β) αθροιστικά από την αρχή του έργου μέχρι και το τρέχον έτος.

Στην στήλη “Πραγματοποιηθείσα απορρόφηση” αναγράφονται αντίστοιχα οι συνολικές δηλωθείσες δαπάνες  (α) για το τρέχον έτος (β) αθροιστικά από την αρχή του έργου μέχρι και το τρίμηνο αναφοράς. Π.χ.

Αν στο ΤΔΕ εμφανίζονται τα εξής ποσά:

1996		1997		1998

100			200		250

και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (μέχρι το 3ο τρίμηνο του 1997) είναι:

1996		1997 (μέχρι το 3ο τρίμηνο)

40			120

τότε ο πίνακας Δ1 στο αντίστοιχο τριμηνιαίο δελτίο διαμορφώνεται ως εξής:

|  | Προγραμματισμός | Πραγματοποιηθείσα τιμή |
| --- | --- | --- |
| Για το τρέχον έτος | 200 | 120 |

Αθροιστικά από

| την αρχή του έργου | 300 | 160 |
| --- | --- | --- |

Δείκτες Φυσικής Προόδου. Οι τιμές των δεικτών αυτών δίνονται για το τρίμηνο αναφοράς, αθροιστικά από την αρχή του έτους και αθροιστικά από την αρχή του προγράμματος. Δίνονται και οι αντίστοιχες τιμές του προγραμματισμού όπως (και εφόσον) προκύπτουν από τη σύμβαση.

Πίνακας ενδεικτικών δεικτών ανά Ενέργεια δίνεται συνημμένα. Ο Φορέας υλοποίησης όμως δύναται να ορίσει και να χρησιμοποιεί και άλλους δείκτες φυσικής προόδου, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο λόγω των ιδιαιτεροτήτων του έργου.

Τμήμα Ε

Στο Τμήμα Ε συγκεκριμενοποιείται ο προγραμματισμός του έργου για το επόμενο τρίμηνο. Περιγράφονται οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν (εδάφιο Ε.1) και γίνεται πρόβλεψη δαπανών ανά κατηγορία δαπανών (Ε.2).

Στον πίνακα Ε.3 ζητούνται νεότερες εκτιμήσεις για την ετήσια (και ανά εξάμηνο) κατανομή των δαπανών του έργου. Για τα παρελθόντα εξάμηνα δίνονται απολογιστικά στοιχεία, ενώ για τα επόμενα εξάμηνα δίνονται ρεαλιστικές εκτιμήσεις με βάση την μέχρι στιγμής πραγματική πορεία υλοποίησης του έργου.

Στον πίνακα Ε.4 προτείνονται σημαντικές και ουσιαστικές τροποποιήσεις του έργου σε σχέση με τα περιεχόμενα του Παραρτήματος Ι της σύμβασης. Σημειώνεται ότι η πρόταση τροποποιήσεων δεν σημαίνει αυτόματη αποδοχή τους από το ΥπΕΠΘ. Η περιγραφή της προτεινόμενης τροποποίησης πρέπει να καθιστά σαφείς τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που απορρέουν από την αποδοχή της.

Εφόσον η προτεινόμενη τροποποίηση μεταβάλλει το χρονοδιάγραμμα του έργου, συμπληρώνεται το νέο χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος που συνοδεύει το ΤΔΠ.

| Ενέργεια 3.1.ε: Προγράμματα Σπουδών Επιλογής |
| --- |
| Κατηγορίες Δαπανών | Ενδεικτικοί Δείκτες Παρακολούθησης Φυσικής Προόδου |
| Ε1 Αμοιβές | Αριθμός φοιτητών ολοκληρωμένου κύκλου σπουδών |
| Ε1.1α Αμοιβές μελών ΔΕΠ/ΕΠ πλην διδασκαλίας | Αριθμός φοιτητών για συγκεκριμένα μαθήματα |
| Ε1.1β Αμοιβές μελών ΔΕΠ/ΕΠ για διδασκαλία | Αριθμός μαθημάτων |
| Ε1.2α Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών πλην διδασκαλίας | Ώρες διδασκαλίας/εργαστηρίων ανά μάθημα |
| Ε1.2β Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για διδασκαλία | Μονάδες νέου εκπαιδευτικού υλικού |
| Ε1.3 Αμοιβές στελεχών άλλων φορέων εκτός ΑΕΙ - ΤΕΙ | Συνεργασίες με άλλα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα |
| Ε1.4 Αμοιβές προσωπικού οργανωτικής & διοικητικής υποστήριξης | Συνεργασίες με άλλους φορείς της Οικονομίας |
| Ε2. Δαπάνες Μετακινήσεων |
|  | Ε3. Aναλώσιμα |
|  | Ε4. Εκπαιδευτικό υλικό |
|  | Ε4.1 Αγορά τεχνογνωσίας |
|  | Ε4.2 Προμήθεια και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού |
|  | Ε5. Γενικά Έξοδα |